经济和信息化厅关于报送2021年度

绩效评价工作总结的函

自治区财政厅：

根据《西藏自治区财政厅关于开展2021年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩〔2022〕8号）要求，我厅认真抓好2021年度部门预算的绩效评价工作，现将绩效评价工作总结如下：

一、组织开展情况

（一）组织管理情况

自财政预算绩效管理工作实施以来，我厅高度重视，成立了以厅主要领导为组长、分管领导和办公室主任为副组长的绩效管理领导小组并设立办公室。建立部门间预算绩效管理工作日常沟通协调机制，制定并印发了《关于健全我厅各部门联动工作机制加强预算绩效管理的通知》，出台《西藏自治区经济和信息化厅预算绩效管理工作操作细则》，提供具体操作程序。持续抓好预算执行进度管理，由厅主要领导在厅长办公会中和不定期召开的专题会中进行调度，由分管领导对预算执行较差的部门负责人进行约谈，强化各部门对预算执行工作的重视程度。

（二）工作开展情况

组织绩效评价工作人员熟悉相关政策规定和文件精神，认真开展评价工作，按照财政厅总体要求，明确绩效评价主要内容，收集资料数据，详细填报有关表格，客观分析评价项目绩效，形成分析报告。

二、绩效自评情况

（一）覆盖范围

2021年，我厅将单位财政拨款预算收支全部纳入绩效管理范围，资金规模为39268.03万元，实现了全覆盖，对所有预算资金（含结转项目）实施效果开展了绩效自评。

（二）自评结果总体情况

在财政一体化平台中根据项目实际完成情况对项目开展了自评价，总体自评结果良好，项目均设置了明确的绩效目标，相关制度健全，大部分项目执行及时有效，资金做到专款专用，基本实现了预期。但部分项目仍存在目标设置需进一步优化，产出指标低于预期，项目实施缓慢等问题。

（三）自评结果应用及发现问题和改进措施意见情况

在日常的绩效监控工作中，将评价结果及时反馈相关处室，对评价结果所反映出的问题，进行督促整改落实，针对在自评中发现的问题，我厅及时调整和优化了项目预算支出结构和方向，合理配置资源，加强财务管理。如2021年我厅根据监控结果将无法开展的“外交部西藏全球推介活动”项目调整为“十四五石材产业发展规划”项目。对2021年项目评价结果不好的部门适当扣减下年预算，如2022年预算申报时根据日常绩效监控结果调整了“工业园区专题招商推介会”项目预算金额，相比2021年度少申报了19.11万元。

三、绩效部门评价情况

（一）项目筛选

厅机关和下属单位自治区信息资源中心所有预算项目均纳入绩效部门评价。将2021年度资金量较大和每年度延续性项目纳入评价范围。重点对“中小企业公共服务平台建设”“加碘盐补贴”“电子政务外网运维”“电子政务外网线路租赁”项目开展了分析和自评，编写了自评报告（见附件）。

（二）部门评价组织实施情况

由厅绩效管理领导小组办公室组织厅项目处室开展评价，针对2021年部门项目设定的绩效目标，根据当年项目实际完成情况,收集相关材料进行整理分析，对比绩效目标实现程度，认真填报2021年绩效目标实际完成值，撰写绩效自评报告。通过项目绩效自评，分析了项目实施取得的成效，查找了项目实施中存在的问题，为下一步更好的实施项目打下了坚实的基础。

（三）部门评价中的难点和问题

部门项目评价主要由各部门项目经办人具体开展，因工作人员缺乏专业的绩效评价知识和能力，对绩效评价知识掌握不全面，导致部分项目存在阐述项目实施过程较多，项目的产出和效果情况阐述的较少，对项目的绩效自评价工作理解不够深入。

四、主要经验和做法

一是由绩效管理领导小组高度重视绩效管理工作，主要领导亲自过问项目实施情况特别是项目预算执行情况，对预算绩效工作给予大力支持；二是绩效管理领导小组办公室广泛宣传预算绩效评价工作，使大家从“重预算、轻执行”到“重支出责任、重产出和结果”观念的逐步转变；三是不断加强项目管理，完善单位内部管理制度，梳理内部工作操作流程，部门整体支出管理情况得到了有效提升。

五、下一步强化绩效评价工作的思路和举措

进一步提高人员素质，强化对绩效管理的认识，采取走出和请进来的方式进行学习，通过学习法律法规及政策文件精神，提高认识和业务水平。

附件：

1.2021年度农牧民食用碘盐配送项目绩效评价报告

2.西藏自治区电子政务外网线路租赁项目绩效评价报告

3.西藏自治区电子政务外网运维项目绩效评价报告

4.中小企业公共服务平台一期工程财政支出绩效评价报告

自治区经济和信息化厅

2022年7月28日