## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 54000022T000000363130-疫情防控物资经费 |  |  | 填报人: | 吉琳 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | E14D1EDC0EAE88BCE0539C04500A2701
主管部门: | 230-经济和信息化厅 |  |  | 实施单位: | 230001-经济和信息化厅机关
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 5000000 |  | 63258 |  |  |  | 10.00 | 1.27 | 0.13 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 5000000 |  | 63258 |  |  |  |  | 1.27
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
因考虑资金为应急需要，12月财政厅下达该指标，有需求时可立即采购。因此当年未完成绩效目标任务。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | N95口罩 |  | ≥ | 5000 | 个 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 因考虑资金为应急需要，12月财政厅下达该指标，有需求时可立即采购 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 额温仪 |  | ≥ | 2000 | 个 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 因考虑资金为应急需要，12月财政厅下达该指标，有需求时可立即采购 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 防护服 |  | ≥ | 3000 | 套 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 因考虑资金为应急需要，12月财政厅下达该指标，有需求时可立即采购 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 隔离面罩 |  | ≥ | 3000 | 个 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 因考虑资金为应急需要，12月财政厅下达该指标，有需求时可立即采购 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 红外热像仪 |  | ≥ | 40 | 套 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 因考虑资金为应急需要，12月财政厅下达该指标，有需求时可立即采购 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 消毒液 |  | ≥ | 6000 | 公斤 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 因考虑资金为应急需要，12月财政厅下达该指标，有需求时可立即采购 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 一次性医用口罩 |  | ≥ | 100 | 万个 | 30 | 30.00% | 5.00 | 1.5 | 因考虑资金为应急需要，12月财政厅下达该指标，有需求时可立即采购 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 医用护目镜 |  | ≥ | 3000 | 个 | 3000 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 符合国家标准，满足疫情防控需求 |  | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 |  | ＝ | 100 | % | 11 | 11.00% | 5.00 | 0.55 | 因考虑资金为应急需要，12月财政厅下达该指标，有需求时可立即采购 | 1 | 3
产出指标 | 时效指标 | 项目完成期 |  | ≤ | 1 | 年 | 1 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 2 | 5
产出指标 | 成本指标 | 采购成本 |  | ≤ | 500 | 万元 | 6.32 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 2 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 应对疫情防控能力 |  | 定性 | 高中低 |  | 中 | 2 | 5.00 | 3 | 因考虑资金为应急需要，12月财政厅下达该指标，有需求时可立即采购 | 1 | 6
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升新冠疫情核酸检测能力 |  | 定性 | 高中低 |  | 中 | 2 | 5.00 | 3 | 因考虑资金为应急需要，12月财政厅下达该指标，有需求时可立即采购 | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥ | 92 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 48.18