## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 54000021Y000000017677-政务信息专网及视频会议系统外部环境建设经费 |  |  | 填报人: | 吉琳 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | E14D1EDC0EA788BCE0539C04500A2701
主管部门: | 230-经济和信息化厅 |  |  | 实施单位: | 230001-经济和信息化厅机关
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1270660 | 1066100 |  | 1066100 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1270660 | 1066100 |  | 1066100 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
已完成
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 声掩蔽系统、视频监控系统、安防系统、声音采集系统、声掩蔽系统 。 |  | ≥ | 5 | 个 | 5 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 接入国防科工局政务信息专网，并在接入政务信息专网的基础上开通视频会议系统，实现与国家国防科工局快速、无障碍沟通交流 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 1 | 20.00 | 20 |  | 1 | 6
产出指标 | 时效指标 | 2020年完成 |  | ≤ | 1 | 年 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
产出指标 | 成本指标 | 完成该项目需要投入资金405万元 |  | ≤ | 405 | 万元 | 106.61 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 保证我区国防科工办会议的安全，信息的安全。 |  | 定性 | 高中低 |  | 高 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步加强与国防科工局联系。 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 |  | ≥ | 90 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100