## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 54000021T000000017642-2020年无线电管理经费 |  |  | 填报人: | 吉琳 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | E14D1EDC0EC388BCE0539C04500A2701
主管部门: | 230-经济和信息化厅 |  |  | 实施单位: | 230001-经济和信息化厅机关
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 51986389.26 | 45198139.73 |  | 45198139.73 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 51986389.26 | 45198139.73 |  | 45198139.73 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
已完成
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | ≥ | 1598 | 平方米 | 1600 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 软件采购数量 |  | ≥ | 10 | 套 | 10 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量 |  | ≥ | 80 | 台/套 | 80 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 装饰装修 |  | ≥ | 2 | 处 | 2 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  | ≥ | 84 | % | 90 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  | ≤ | 8 | 小时 | 8 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 系统运维响应时间 |  | ≤ | 10 | 分钟 | 10 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | ≥ | 80 | % | 86 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 成本指标 | 监测、管控运维成本 |  | ≥ | 282 | 万元 | 282 | 100.00% | 2.00 | 2 |  | 1 | 1
产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  | ≤ | 10 | % | 5 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 2 | 5
产出指标 | 成本指标 | 线路租用成本 |  | ≥ | 213 | 万元 | 214 | 100.00% | 3.00 | 3 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | 定性 | 高中低 |  | 高 | 1 | 5.00 | 5 |  | 1 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务社会发展能力 |  | 定性 | 高中低 |  | 高 | 1 | 5.00 | 5 |  | 1 | 6
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  | ≥ | 3 | 年 | 5 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100