## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 54000021T000000007057-收集、整理并出版印刷西藏矿产、机械、化学等行业发展基础资料 |  |  | 填报人: | 吉琳 |  |  | 联系方式: | 13518904334 |  |  |  |  | E14D1EDC0ECD88BCE0539C04500A2701
主管部门: | 230-经济和信息化厅 |  |  | 实施单位: | 230001-经济和信息化厅机关
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 368000 | 360000 |  | 0 |  |  |  | 10.00 | 0 | 0 | 10.0
其中：财政资金： |  | 368000 | 360000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
按时保质完成“两全目标”任务，即完成一轮、二轮工业志编纂任务并出版印刷成书。 |  |  |  |  | 矿业志编撰年限原计划为2001-2010年，经与自治区方志办沟通，同意将年限延长至2018年，项目因此完成时限后延。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 工业志出版量 |  | ≥ | 2000 | 册 | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 矿业志编撰年限原计划为2001-2010年，经与自治区方志办沟通，同意将年限延长至2018年，项目因此完成时限后延。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 评审次数 |  | ≥ | 4 | 次 | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 矿业志编撰年限原计划为2001-2010年，经与自治区方志办沟通，同意将年限延长至2018年，项目因此完成时限后延。 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 采矿业高质量发展 |  | 定性 | 高中低 |  | 低 | 3 | 10.00 | 1 | 矿业志编撰年限原计划为2001-2010年，经与自治区方志办沟通，同意将年限延长至2018年，项目因此完成时限后延。 | 1 | 6
产出指标 | 质量指标 | 建材业高质量发展 |  | 定性 | 高中低 |  | 低 | 3 | 10.00 | 1 | 矿业志编撰年限原计划为2001-2010年，经与自治区方志办沟通，同意将年限延长至2018年，项目因此完成时限后延。 | 1 | 6
产出指标 | 时效指标 | 出版时间 |  | ≤ | 10 | 月 | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 矿业志编撰年限原计划为2001-2010年，经与自治区方志办沟通，同意将年限延长至2018年，项目因此完成时限后延。 | 1 | 5
产出指标 | 成本指标 | 工业志印刷 |  | ≤ | 30 | 万元 | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 矿业志编撰年限原计划为2001-2010年，经与自治区方志办沟通，同意将年限延长至2018年，项目因此完成时限后延。 | 1 | 5
产出指标 | 成本指标 | 资料收集及专家评审 |  | ≤ | 6 | 万元 | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 矿业志编撰年限原计划为2001-2010年，经与自治区方志办沟通，同意将年限延长至2018年，项目因此完成时限后延。 | 1 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 提高对西藏工业的认知度 |  | ≥ | 80 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 矿业志编撰年限原计划为2001-2010年，经与自治区方志办沟通，同意将年限延长至2018年，项目因此完成时限后延。 | 1 | 1
效益指标 | 可持续影响指标 | 工业可持续发展 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 低 | 3 | 5.00 | 0.5 | 矿业志编撰年限原计划为2001-2010年，经与自治区方志办沟通，同意将年限延长至2018年，项目因此完成时限后延。 | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥ | 90 | % | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 矿业志编撰年限原计划为2001-2010年，经与自治区方志办沟通，同意将年限延长至2018年，项目因此完成时限后延。 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 2.5