## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 54000021T000000007058-西藏工业领域电力需求侧管理实施路径及激励机制研究 |  |  | 填报人: | 吉琳 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | E14D1EDC0ECC88BCE0539C04500A2701
主管部门: | 230-经济和信息化厅 |  |  | 实施单位: | 230001-经济和信息化厅机关
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 200000 | 200000 |  | 186000 |  |  |  | 10.00 | 93 | 9.3 | 10.0
其中：财政资金： |  | 200000 | 200000 |  | 186000 |  |  |  |  | 93
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
工业领域电力需求侧管理指在工业领域加强用电管理，综合采取合理、可行的技术和管理措施，优化配置电力资源，调整用电结构和方式，在用电环节制止浪费、降低能耗、移峰填谷、促进可再生能源电力消费、减少污染物和温室气体排放，实现节约用电、环保用电、绿色用电、智能用电、有序用电的相关活动。本项目旨在根据《工业领域电力需求侧管理专项行动计划（2016-2020）》等政策文件要求，委托相关咨询机构，在充分调研的基础上，紧密结合我区实际，研究工业领域电力需求侧管理实施路径、应用场景、激励机制和评估体系，形成研究报告和相关政策文件。 |  |  |  |  | 已完成
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 形成研究报告数量 |  | ＝ | 1 | 份 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 3
产出指标 | 数量指标 | 形成政策文件数量 |  | ＝ | 1 | 份 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 3
产出指标 | 质量指标 | 研究报告专家评审通过率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 政策文件征求意见满意度 |  | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 |  | ≤ | 4 | 月 | 4 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 5
产出指标 | 成本指标 | 研究费用使用 |  | ≤ | 20 | 万元 | 18.6 | 93.00% | 10.00 | 9.3 | 未支出完毕资金为采购结余 | 1 | 5
效益指标 | 经济效益指标 | 万元地区生产总值用电量 |  | ≤ | 500 | 千瓦时 | 500 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 实现可靠用电 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
效益指标 | 生态效益指标 | 促进环保、绿色用电 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 1 | 5.00 | 5 |  | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电力需求侧管理工作评价 |  | ≥ | 90 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 98.6